# **Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Bursie Szkolnej Nr 12 w Łodzi**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   
(Dz. U. z 2019r. poz.1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy dostępności

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie do realizacji** | **Osoba  realizująca zadania wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **termin realizacji zadania** |
| Analiza stanu jednostki pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | Osoba do współpracy z koordynatorem oraz inne osoby zgodnie z bieżącymi potrzebami | Przegląd stanu dostosowania obiektów względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z wymogami art. 6 ustawy. Przedłożenie raportu Dyrektorowi jednostki. | do 30 stycznia 2021 |
| Analiza stanu stron internetowych pod względem dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 poz.848) | Osoba do współpracy z koordynatorem oraz inne osoby zgodnie z bieżącymi potrzebami | Aktualizacja deklaracji dostępności zgodnie z art.11 przedmiotowej ustawy | do 30 marca każdego roku |
| Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w  przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi  potrzebami | Osoba do współpracy z koordynatorem oraz inne osoby zgodnie z bieżącymi potrzebami | Opracowanie procedur na podstawie dokonanej analizy w celu zapewnienia osobie ze  szczególnymi potrzebami  wsparcia innej osoby lub  zapewnienie wsparcia  technicznego, w tym  wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego,  korespondencyjnego, za  pomocą środków komunikacji  elektronicznej). Przedłożenie procedur do akceptacji Dyrektorowi jednostki | Do 26 lutego 2021 |
| Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury cyfrowej, architektonicznej, czy też informacyjno-komunikacyjnej  z jakimi zmagają się oni  podczas kontaktów z placówką. | Osoba do współpracy z koordynatorem oraz inne osoby zgodnie z bieżącymi potrzebami, wychowawcy | Umieszczenie na stronie internetowej bursy i stronie podmiotowej BIP ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówką. Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami. | ogłoszenie do dnia 22 stycznia 2021,  analiza uwag i opinii w całym okresie działania. |
| Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania obiektów bursy oraz pomieszczeń do minimalnych wymagań dotyczących dostępności oraz dostępności w obszarze informacyjno-komunikacyjnym | Osoba do współpracy z koordynatorem oraz inne osoby zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz inne osoby zgodnie z bieżącymi potrzebami | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności - zatwierdzenie planu działania przez Dyrektora jednostki | do 26 lutego 2021  wdrożenie planu na bieżąco |
| Realizacja zadań wynikających ze sporządzonej analizy. |  | Według potrzeb wynikających z analizy |  |
| Sporządzenie pierwszego raportu o zapewnieniu dostępności, zgodnie z art.11 ustawy | Dyrektor jednostki | Przekazanie sporządzonego wg wzoru raportu do Wojewody, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP | do 30 marca 2021 |
| Sporządzanie kolejnych raportów o dostępności |  |  | Zgodnie z obowiązującymi terminami (art.11 ustawy) |

Sporządził:

Iwona Migdalska

Kierownik gospodarczy

Zatwierdził:

Katarzyna Łączek-Stuleblak

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 12 w Łodzi